**Администрация сельского поселения Пушной**

**Кольского района Мурманской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 10.01.2022 г. н.п. Пушной № 4**

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство**

**территории сельского поселения Пушной Кольского района**

**Мурманской области на 2022 – 2024 годы»**

В связи с необходимостью развития и поддержки сферы благоустройства сельского поселения Пушной, определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мер развития отрасли на 2022-2024 годы и в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 26.12.2017 № 90 «Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ» (с изменениями от 04.07.2018 № 41), Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области

***постановляет:***

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области на 2022-2024 годы».

2. Считать утратившими силу с 01.01.2022 года постановления администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области:

- от 11.01.2021 г. № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области на 2021-2023 годы»;

- от 21.06.2021 г. № 35 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 г. № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области на 2021 – 2023 годы»»;

- от 02.08.2021 г. № 46 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 г. № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области на 2021 – 2023 годы»» (с изменениями от 21.06.2021 г. № 35)»;

- от 18.10.2021 г. № 57 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 г. № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области на 2021 – 2023 годы»» (с изменениями от 21.06.2021 г. № 35, от 02.08.2021 г. № 46)»;

- от 21.12.2021 г. № 90 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 г. № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области на 2021 – 2023 годы»» (с изменениями от 21.06.2021 г. № 35, от 02.08.2021 г. № 46, от 18.10.2021 г. № 57)»;

- от 27.12.2021 г. № 97 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 г. № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области на 2021 – 2023 годы»» (с изменениями от 21.06.2021 г. № 35, от 02.08.2021 г. № 46, от 18.10.2021 г. № 57, от 21.12.2021 г. № 90)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://mopushnoy51.ru>

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области В.В.Исаев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области

от 10.01.2022 г. № 4

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«благоустройствО ТЕРРИТОРИИ сельскоГО поселениЯ ПУШНОЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2024 ГОДЫ»**

**РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом**

Целевая Программа по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом сельского поселения Пушной, Правилами организации благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области.

Муниципальное образование сельское поселение Пушной включает в себя 7 населенных пунктов: н.п. Пушной, н.п. Песчаный, ж.д. ст. Кица, ж.д. ст. Лопарская, н.п. Мокрая Кица, ж.д. ст. Тайбола, с. Пулозеро. Населенные пункты удалены друг от друга и от административного центра поселения, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования сельское поселение Пушной невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

**РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов сельского поселения Пушной**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

**2.1 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования**

**2.1.1.Озеленение**

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и аллей существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**2.1.2. Наружное освещение**

Сети наружного освещения по улицам населенных пунктов включают в себя  112 светильников. Необходима реконструкция уличного освещения в.н.п. Пушной, изготовление проектно-сметной документации..

**2.1.3. Благоустройство в населенных пунктах**

Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха. Благоустройством занимается администрация сельского поселения.

**2.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем** **благоустройства населенных пунктов муниципального образования**

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, создание несанкционированных свалок мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучшая улица, дом, двор». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2022 – 2024 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов и прилегающих территорий.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

**РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи программы**

**3.1. Цель программы**

Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории сельского поселения Пушной, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

**3.2. Задачи программы**

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

**Раздел 4. Оценка эффективности программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Пушной.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что поз

волит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дет. площадки) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками).

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование программы:** | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Пушной Кольского района мурманской области на 2022-2024 годы» |
| **2. Основания для разработки программы:** | Разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом сельского поселения Пушной, Правилами организации благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области |
| **3. Заказчик программы:** | Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области |
| **4. Разработчик программы:** | Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области |
| **5. Исполнители  программы:** | Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области, муниципальное казенное учреждение «Управление деятельностью сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области», организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения |
| **6. Цель программы:** | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельское поселение Пушной |
| **7. Задачи** **программы:** | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| **8. Основные мероприятия программы:** | 1. Уличное освещение.  2. Озеленение и прочее благоустройство.  3. Иммобилизация животных без владельцев.  4. Уборка территории населенных пунктов сельского поселения Пушной.  5. Прочие мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов сельского поселения Пушной. |
| **9. Сроки реализации программы:** | 2022 – 2024 годы |
| **10. Источники и объемы финансирования программы:** | Общий объем финансирования по Программе:  **- 1 917,0 тыс. рублей**, в том числе:  за счет средств областного бюджета *(далее – областной бюджет):*  2022 г. – 497,2 тыс. рублей;  2023 г. – 498,3 тыс. рублей;  2024 г. – 499,5 тыс. рублей;  за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Кольского района *(далее – бюджет Кольского района)*:  2022 г. – 122,0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области *(далее – бюджет МО сп Пушной)*:  2022 г. – 120,0 тыс. рублей;  2023 г. – 120,0 тыс. рублей;  2024 г. – 60,0 тыс. рублей; |
| **11.  Ожидаемые конечные результаты программы (целевые показатели):** | 1.  Единое управление комплексным благоустройством сельского поселения Пушной.  2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования сельское поселение Пушной.  3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  4. Улучшение состояния территорий муниципального образования сельское поселение Пушной.  5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования сельское поселение Пушной.  6. Уменьшение численности животных без владельцев. |
| **12.  Механизм реализации** **программы:** | К реализации  программы привлекаются организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения, частные предприниматели.  Администрация сельского поселения Пушной; осуществляет координацию деятельности исполнителя программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует смету расходов в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год и план реализации программы. |
| **13.  Система организации контроля за исполнением программы:** | **- текущий контроль выполнения программы** – еженедельный контроль осуществляется администрацией сельского поселения Пушной  **- промежуточный контроль** – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения Пушной. |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

сельского поселения Пушной

на 2022-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШНОЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Всего  финансовых  средств | Финансирование  ( тыс.руб.) | | | Источник финансирования |
| 2022г | 2023г | 2024г |  |
| 1 | Уличное освещение | 2022-2024 гг. | 300,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | Бюджет МО сп Пушной |
| 2 | Озеленение и прочее благоустройство:  - посадка молодых деревьев;  - посев газона на детской площадке, разбивка клумб в н.п. Пушной | 2022-2024 гг.  2022-2024 гг. | -  - | -  - | -  - | -  - | Не требует финансирования |
| 3 | Иммобилизация животных без владельцев | 2022-2024 гг. | 1 495,0 | 497,2 | 498,3 | 499,5 | Областной бюджет |
| 4 | Уборка территории  населенных пунктов сельского поселения Пушной | 2022-2024 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет МО сп Пушной |
| 5 | Прочие мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов сельского поселения Пушной:  - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 2022 г. | 122,0 | 122,0 | - | - | Бюджет Кольского района |
|  | **Всего по программе:** | | **1 917,0** | **739,2** | **618,3** | **559,5** |  |
|  | *в том числе по источникам финансирования:* | | *1 495,0* | *497,2* | *498,3* | *499,5* | *- за счет средств областного*  *бюджета* |
| *122,0* | *122,0* | *0,0* | *0,0* | *-за счет бюджета Кольского района* |
| *300,0* | *120,0* | *120,0* | *60,0* | *- за счет бюджета МО сп Пушной* |